|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ** | | | |
|  | |  |  |
| **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α** | | **ΕΙΣΑΓΩΓΗ** |  |
| Α1 | | Αρχικό Πρόγραμμα | 1 |
| Α2 | | Προσθήκη Πιστώσεων ΔΔ από ανακατανομές | 1 |
| Α3 | | Τροποποιήσεις Τοπικού Προγράμματος | 2 |
| Α4 | | Τελικό Εγκεκριμένο Πρόγραμμα | 3 |
| Α5 | | Υλοποιηθέν Πρόγραμμα | 4 |
| Α6 | | Πληρωμές ΔΔ | 5 |
| Α7 | | Περατωθέντα Έργα Μ41 | 7 |
| **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β** | | **ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** |  |
| Β1 | | Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος | 7 |
| Β2 | | Υποβληθείσες προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) | 9 |
| Β3 | | Αξιολόγηση υποβληθεισών προτάσεων | 10 |
| Β4 | | Εντάξεις –Συμβατοποιήσεις (Νομικές Δεσμεύσεις) | 11 |
| Β5 | | Υλοποιηθέν Πρόγραμμα | 13 |
| Β6 | | Επικέντρωση ενδιαφέροντος επενδυτών | 14 |
| Β7 | | Διατοπικές – Διακρατικές Συνεργασίες (Μ421) | 16 |
| Β8 | | Τεχνική Στήριξη (Μέτρο 431) | 16 |
| Β9 | | Σύνθεση του οργάνου λήψης αποφάσεων (ΕΔΠ) - τήρηση ποσοστών | 17 |
| **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ** | | **ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ** |  |
| Γ1 | | Τοπική Στρατηγική | 19 |
| Γ2 | | Εξυπηρέτηση στόχων τοπικής στρατηγικής | 19 |
|  | | Ι. Επιτευχθείσα εξυπηρέτηση των Στόχων του Τ.Π. | 20 |
|  | | ΙΙ. Σύγκριση μεγεθών αρχικού – υλοποιηθέντος προγράμματος | 21 |
| **ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ** | | | 22 |
| **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ** | **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ** | |  |
| Δ1 | ΕΚΔΗΛΩΘΕΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ | | 25 |
| Δ2 | ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | | 25 |
| Δ3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΔ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | | 25 |
| Δ4 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΝΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ | | 25 |
|  | ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΔ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ | | 26 |
| **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** | | |  |